温生管办〔2018〕13号

关于印发《温州生态园建设项目工程

变更管理规定（试行）》通知

各办局（处室）、直属企事业单位：

《温州生态园建设项目工程变更管理规定（试行）》已经管委会同意，现印发给你们，希认真贯彻执行。

温州生态园管理委员会办公室

2018年6月26日

温州生态园建设项目

工程变更管理规定（试行）

第一章 总 则

第一条  为加强温州生态园政府投资项目工程管理，规范设计变更管理工作，根据政府投资项目管理有关规定及《温州生态园政府投资项目设计变更和概预算调整管理办法（试行）》等文件的精神，结合温州生态园管委会（以下简称“管委会”）当前工程建设实际，特制定本实施细则。

第二条  本规定所指工程变更是指施工图正式移交后至工程竣工阶段，对已经审定的基本原则、技术标准、建设规模、线位、基本工法、设备系统的功能、运营条件等进行调整；或因周边条件改变，地质条件发生变化，施工不可预见因素，设计缺陷或设计优化等原因，对工程项目任何部分的结构形式、尺寸、质量、等级、数量等做出的修改和补充。

第三条  招标图与施工图之间的工程量差异、图纸会审引起的施工图工程量更正以及补勘引起的设计调整等，经施工图清量调价后按正常计量程序执行。

第四条  设计变更应从严控制，原则上应“先批准，后实施”，严格执行部门审查、综合审查、按规定权限审批的制度。

第五条  设计变更审查、审批时应对技术方案、经济指标、实施工期等进行综合分析、决策，确保设计变更的必要性、合理性和可行性。

第六条  设计文件一经审查批准，任何单位和个人不得随意改变；如需变更，均应按本办法进行设计变更，变更审批表必须有相关的会议纪要等文件作为支持方可申请。

第七条  本规定中项目主管部门是指温州生态园管委会下属的主管工程项目实施的各公司（业主单位）；设计主管部门是指温州生态园建设项目前期工作办公室（前期办）。具体职责如下：

（一）项目主管单位（业主单位）：工程变更归口管理部门，负责施工阶段的设计合同管理，负责施工图移交后工程变更管理；负责重大、较大工程变更工程数量、费用的审核；负责一般工程变更的最终审定；负责组织设计单位完成工程变更文件并签发《设计变更通知单》；跟踪变更过程并建立工程变更台账。

（二）设计主管单位（前期办）：负责重大、较大工程变更的技术审查工作，负责设计变更总台账建档。

第二章  设计变更的分类

第八条  工程变更分为重大变更、较大变更、一般变更。

（一）符合下列条件之一者为重大变更

1.变更后投资总额超过初步设计批准工程概算的10%或2000万的变更。

2.单次变更金额（增或减）200万元及以上的变更。

3.对项目的建设规模、总平面设计、使用性质及使用功能、控制高度、节能专项等进行变更。

（二）符合下列条件之一者为较大变更

1.单次变更金额（增或减）100万元（含）～200万元（不含）的变更。

2. 更换主要材料的变更。(包括绿化工程中的苗木)

（三）符合下列条件之一者可以作为一般变更

1.不降低技术标准和使用功能，技术方案简单，施工图的工程量变化小，不影响其它专业的技术条件和工程量变化的变更。

2. 工程单次变更金额（增或减）100万元（不含）以下的变更。

（四）绿化、装饰工程和单次建筑材料、设备变更金额划定按上述项规定金额的50%执行。

第三章  设计变更管理程序

第九条  业主单位、设计、监理、施工（含设备供货承包商）等参建单位，可以根据工程实际需要以书面形式提出工程变更申请。

所有工程变更的提出内容中必须包括工程变更事项的必要性、技术合理性、变更范围、工程量及投资变化、可能引起的连带变更等内容以及相关支撑性原始凭据等。

第十条  业主单位应对工程变更申请进行初步审核。属于一般变更的，按业主单位制定的具体变更管理办法执行；属于重大变更、较大变更的，由前期办组织审查会议。具体批准程序如下：

（一）重大工程变更由前期办组织专题审查会议（含专家论证会议）审查，审查完成报管委会主要领导或主要领导授权的分管领导审核后，由业主单位报发改部门按相关程序办理。

（二）较大设计变更由前期办组织专题审查会议（含专家论证会议）审查，审查完成报管委会分管领导审核后，由业主单位报发改部门按相关程序办理。

（三）一般变更由业主单位审核确定，报发改部门和财政部门备案，同时抄送前期办留存。

第十一条  工程变更实施以监理单位下发的工程变更指令为依据，在以下情况可在工程变更审批手续未完成下提前实施：

（一）经管委会主任办公会议或专题协调会议所明确的工程内容；

（二）对因紧急处置突发事件引起的工程变更，必须以抢险优先为原则先实施，随后补办相关手续。

第四章  技术交底

第十二条  为减少工程变更数量，加强工程建设的效率管理，要强化技术交底工作。技术交底包括移交施工图时前期办向项目业主单位的技术交底、项目开工前业主单位向施工单位的技术交底。

第十三条  前期办在完成施工图审查、备案后，向项目业主移交施工图设计文件、相关审批文件，组织移交会议就有关事项向业主单位进行技术交底。技术交底主要内容包括项目的功能与特点、设计意图与工艺要求以及施工过程中应注意的事项等。

业主单位应在施工图移交后15日内以书面形式向前期办提出施工图相关问题，前期办组织设计单位7日内予以答复或修改。

第十四条  开工前的技术交底由业主单位组织。施工单位应在技术交底后15日内以书面形式向业主单位提出施工图相关问题，业主单位组织设计单位7日内予以答复或修改。

第五章  其他

第十五条  项目主管部门（业主单位）和设计主管部门（前期办）根据各自职能和管理要求制订相关的流程和制度，并严格按照要求，开展好工程设计和工程变更管理。因工作不善或管理不当造成工程建设效率低下或资金流失与损失的，应及时予以纠正，情节严重的，实行责任追究。

第十六条  本规定自发布之日起执行。

附件：1.工程联系单审批表（重大变更）

2.工程联系单审批表（较大变更）

附件1：

# 工程联系单审批表（重大变更）

| 工程名称 |  | 变更编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 变更事项 |  | 变更金额（增加或减少合同价） |  |
| 变更原因和内容（附件：初步预算、技术方案、对工期的影响、会议纪要等）： 其他附件（相关文件及编号）： 变更原因分类: □报建 □勘察 □设计 □施工□不可预见 □其他 发起单位负责人： 发起单位（盖章）： 提出日期： |
| 监理单位意见： | 勘察设计单位意见： |
| 业主单位初审意见： |
| 前期办专题审查会议意见（纪要文号）： |
| 主要领导或分管领导审核意见： |
| 管委会主任办公会议或专题会议意见（纪要文号）： |

注：1.本表用于工程变更联系单审批，具体操作由业主单位负责；如需详细说明请填写《工程联系单审批表附表》；2.同一标段内同一原因引起的或由一次变更引起的系列变更，应视为同一项工程变更，应合并审批;3.所有签字后需签注日期。

工程联系单审批表附表

| 施工单位(盖章) | 监理单位(盖章) |
| --- | --- |

注：本表与工程联系单审批表配套使用，盖骑缝章后生效。

# 附件2：

# 工程联系单审批表（较大变更）

| 工程名称 |  | 变更编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 变更事项 |  | 变更金额（增加或减少合同价） |  |
| 变更原因和内容（附件：初步预算、技术方案、对工期的影响、会议纪要等）： 其他附件（相关文件及编号）： 变更原因分类: □报建 □勘察 □设计 □施工□不可预见 □其他 发起单位负责人： 发起单位（盖章）： 提出日期： |
| 监理单位意见： | 勘察设计单位意见： |
| 业主单位初审意见： |
| 前期办专题审查会议意见（纪要文号）： |
| 分管领导审核意见： |
| 部门联合审查会议意见（纪要文号）： |

注：1.本表用于工程联系单审批，具体操作由业主单位负责；如需详细说明请填写《工程联系单审批表附表》；2.同一标段内同一原因引起的或由一次变更引起的系列变更，应视为同一项工程变更，应合并审批;3.所有签字后需签注日期。

工程联系单审批表附表

| 施工单位(盖章) | 监理单位(盖章) |
| --- | --- |

注：本表与工程联系单审批表配套使用，盖骑缝章后生效。

温州生态园管理委员会办公室 2018年6月26日印发